## Sheet1
SCHEDULE KERJA PROYEK SISTEM APLIKASI KELOMPOK 8
SISTEM IZIN KELUAR MASUK SISWA
| NO | NAMA KEGIATAN | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER
|  |  | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4
| 1. | Analisis
| 2. | Desain User Interface
| 3. | Rancangan ERD
| 5. | Pembuatan ERD
| 6. | Pembuatan Database
| 7. | Coding Halaman Login dan Prosesnya
| 8. | Coding Halaman Utama
| 9. | Coding Halaman Data Kelas
| 10. | Coding Halaman Data Siswa
| 11. | Coding Proses Izin Keluar Masuk Sekolah
| 12. | Coding Kartu Izin
| 13. | Coding Laporan Izin Keluar Masuk Sekolah
| 14. | Pengujian Sistem
Keterangan :
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4